## Revista_Cientifica
Revista Cientifica
Trabajos | Fecha de Inicio | Duración | Fecha a terminar
Analisis de requerimientos | 2016-05-11 | 5 | 2016-05-16
Documentación | 2016-05-13 | 3 | 2016-05-16
Selección software y herramientas | 2016-05-14 | 2 | 2016-05-16
Modelo de vista | 2016-05-17 | 4 | 2016-05-21
Modelo de datos | 2016-05-17 | 4 | 2016-05-21
Modelo controlador | 2016-05-18 | 3 | 2016-05-21
Prototipos | 2016-05-23 | 4 | 2016-05-27
Pruebas | 2016-05-26 | 4 | 2016-05-30
Implementación | 2016-05-28 | 4 | 2016-06-01
Presentación y sustentación | 2016-06-03 | 1 | 2016-06-04
| 42501 |  | 42525
Formulas:
Fecha a terminar = [Fecha de Inicio]+[Duración]